## Diagrama de Gantt
[7 empty] | ENERO | [29 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE
[7 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16
 | time axis 2023-01-02 to 2023-10-20
Fase | N° de EDT | Título de la tarea | Responsable de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Análisis y definición del proyecto | 2022-01-01 | Carta del proyecto | Dirección | 2023-01-02 | 2023-01-11 | 7
| 2022-02-01 | Revisiones de la carta del proyecto | Dirección | 2023-01-08 | 2023-01-17 | 7
| 2022-03-01 | Investigación de mercado | Marketing & comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-01-19 | 14
| 2022-04-01 | Proyecciones de ingresos | Finanzas | 2023-01-15 | 2023-01-19 | 4
| 2022-05-01 | Definición de objetivos | Dirección | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 2
| 2022-06-01 | Definición de KPIs | Dirección | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 2
| 2022-07-01 | Plan de comunicación | Marketing & comunicaciones | 2023-01-15 | 2023-01-23 | 6
| 2022-08-01 | Planificación de customer journey | Dirección | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 2
| 2022-09-01 | Definición de equipos | Cada área será autónoma | 2023-01-08 | 2023-01-17 | 7
Modelado del prototipo | 2022-01-02 | Definición del alcance y de los objetivos | Producto | 2023-01-23 | 2023-02-06 | 10
| 2022-02-02 | Gap analysis (análisis de cada feature) | Producto & tecnología | 2023-02-06 | 2023-02-20 | 10
| 2022-02-02 | Desarrollo de algoritmo de recomendación | Tecnología | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 14
| 2022-04-02 | Desarrollo de pasarela de pago | Tecnología | 2023-02-27 | 2023-03-20 | 15
| 2022-05-02 | Diseño de vistas de la plataforma | Producto | 2023-01-27 | 2023-02-16 | 14
| 2022-06-02 | Armado de historias de usuario | Producto | 2023-02-16 | 2023-02-27 | 7
| 2022-07-02 | Gestión de potenciales riesgos | Producto & tecnología | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 5
Configuración y desarrollo | 2022-01-03 | Desarrollo de diferentes funcionalidades | Tecnología | 2023-03-20 | 2023-05-22 | 45
| 2022-02-03 | Pruebas de QA | Tecnología | 2023-03-20 | 2023-05-22 | 45
| 2022-03-03 | Actualizaciones del proyecto (funcionalidades) | Producto | 2023-03-20 | 2023-05-22 | 45
| 2022-04-03 | Actualizaciones del diagrama (desvíos) | Producto | 2023-03-20 | 2023-05-22 | 45
| 2022-05-03 | Alianzas con key partners | Marketing & comunicaciones | 2023-03-20 | 2023-04-10 | 15
| 2022-06-03 | Previsiones | Producto | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 5
Simulación UAT | 2022-01-04 | Pruebas en ambiente UAT | Tecnología | 2023-05-22 | 2023-06-12 | 15
| 2022-02-04 | Validación final de la plataforma | Producto | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 15
| 2022-03-04 | Seguimiento de costes y esfuerzos | Finanzas | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 25
| 2022-04-04 | Rendimiento del proyecto | Dirección | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 25